## 08.04.2017
BÁO CÁO
Module | Chức năng
I | Phân tích dữ liệu facebook
II | Diễn đàn xách tay
III | Bán hàng qua facebook
IV | Thu thuế
V | Giải pháp marketing

## 09.04.2017
TIMESHEET
Module | Chức năng | PIC | Deadline | Trạng thái
I | Phân tích dữ liệu facebook
| - Tạo platform chính | Hùng.Dương | 2017-07-16 | Done
| - Test performance cho platform đã tạo | Hùng.Dương | 2017-07-16 | Doing
| - Lọc URL | Hùng.Dương | 2017-07-16 | Done
| - Lấy dữ liệu từ URL | Hùng.Dương | 2017-07-16 | Done
| - Gom nhóm dữ liệu | Hùng.Dương | 2017-06-23 | Nextweek
II | Diễn đàn xách tay
| - Phân tích nhận dạng người đăng nhu cầu <=> người mua | Tú.Nguyễn | 2017-07-16 | Doing
| - Phân tích nhận dạng thông tin người đi nước ngoài <=> người bán | Tú.Nguyễn | 2017-07-16 | Doing
| - Phân tích chức năng rating | Tú.Nguyễn | 2017-07-16 | Done
| - Tìm hiểu về cách thức giao dịch giữa người mua, người bán hàng xách tay => hướng xử lý | Tú.Nguyễn | 2017-06-23 | Nextweek
III | Bán hàng qua facebook
IV | Thu thuế
V | Giải pháp marketing

## 16.04.2017
TIMESHEET
Module | Chức năng | PIC | Deadline | Trạng thái
I | Phân tích dữ liệu facebook |  |  |  | - nghệ thuật bán lẻ
| - Lấy dữ liệu facebook về | Hùng.Dương | 2017-04-23 | Done | thương mại điện tử:
| - Thiết kế CSDL | Hùng.Dương | 2017-04-23 | Done
| - Tìm hiểu background về machine learning (classification, clustering, recommendation) | Hùng.Dương, Tú.Nguyễn | 2017-04-23 | Doing
| - Chạy ví dụ gom cụm | Hùng.Dương | 2017-04-23 | Doing
| - Kiểm thử phần input output | Hùng.Dương | 2017-04-23 | Doing
| - Detect nhóm bán nhóm mua dựa vào profile facebook | Hùng.Dương | 2017-04-23 | Doing
II | Diễn đàn xách tay |  | 2017-04-23 |  | + Recommend system
| - Viết TC performance | Tú.Nguyễn | 2017-04-23 | Done | - Lên prototype
| - Tìm hiểu + phân tích tính năng rating cộng điểm cho người bán… | Tú.Nguyễn | 2017-04-23 | Doing
| - Lên prototpye cho trang web | Tú.Nguyễn | 2017-04-23 | Done
| - Thiết kế csdl | Tú.Nguyễn | 2017-04-23 | Done
| - Tìm hiểu background quy trình bán lẻ | Hùng.Dương, Tú.Nguyễn | 2017-04-23 | Doing
| -Tìm hiểu background về thương mại điện tử(B2B, B2C, C2C và mô hình micro service | Hùng.Dương, Tú.Nguyễn | 2017-04-23 | Done
III | Bán hàng qua facebook
IV | Thu thuế
V | Giải pháp marketing

## 23.04.2017
TIMESHEET
Module | Chức năng | PIC | Deadline | Trạng thái
I | Phân tích dữ liệu facebook
| - Thiết kế CSDL | Hùng.Dương | 2017-04-29 | Doing
| - Tìm hiểu background về machine learning (classification, clustering, recommendation) | Hùng.Dương, Tú.Nguyễn | 2017-04-29 | Doing
| - Chạy ví dụ gom cụm | Hùng.Dương | 2017-04-29 | Done
| - Kiểm thử phần input output | Hùng.Dương | 2017-04-29 | Doing
| - Detect nhóm bán nhóm mua dựa vào profile facebook | Hùng.Dương | 2017-04-29 | Doing
| Viết document cho framework | Hùng.Dương | 2017-04-29 | Doing
II | Diễn đàn xách tay
| - Tìm hiểu + phân tích tính năng rating cộng điểm cho người bán… | Tú.Nguyễn | 2017-04-29 | Doing
| - Tìm hiểu background quy trình bán lẻ | Hùng.Dương, Tú.Nguyễn | 2017-04-29 | Doing
| - Hỗ trợ Hùng …. | Tú.Nguyễn | 2017-04-29 | Doing
| - Lên tài liệu thiết kế chuẩn | Tú.Nguyễn | 2017-04-29 | Doing
| - Thiết kế màn hình home | Tú.Nguyễn | 2017-04-29 | Doing
III | Bán hàng qua facebook
IV | Thu thuế
V | Giải pháp marketing