## Những nội dung cần làm
NỘI DUNG |  |  | THỜI GIAN
Module | Chức năng | Thời gian | Tuần | Khoảng thời gian | Link
1 | Trang chủ diễn đàn | Tuần 1-5 | 1 | 30.04 - 07.05 | No.1
2 | Trang danh sách các bài viết |  | 2 | 07.05-14.05 | No.2
3 | Trang chi tiết bài viết |  | 3 | 14.05-21.05 | No.3
4 | Trang tạo bài viết |  | 4 | 21.05-28.05 | No.4
5 | Trang cập nhật trạng thái (ví dụ đi mỹ đi nhật) |  | 5 | 28.06-04.06 | No.5
6 | Trang tin nhắn trao đổi |  | 6 | 04.06-11.06 | No.6
7 | Trang thanh toán |  | 7 | 11.06-18.06 | No.7
8 | Trang profile của người dùng |  | 8 | 18.06-25.06 | No.8
9 | Trang gợi ý người bán để người mua chọn
10 | Trang đăng ký
11 | Chức năng lưu thông tin về loại sản phầm người bán có thể bán sau khi họ đăng ký | Tuần 6+7
12 | Chức năng gợi ý người bán sau khi người mua đăng tin mua hàng | Tuần 8

## Tuần 1 30.04-07.05
TIMESHEET
Module | Chức năng | PIC | Deadline | Trạng thái
I | Trang chủ diễn đàn
| - Lên prototype cho trang web | Hùng.Dương | 2017-04-30 | Doing
| -Thiết kế giao diện mẫu cho trang web | Hùng.Dương | 2017-05-02 | Doing
| -Coding tương tác | Hùng.Dương | 2017-05-04 | Doing
| -Kiểm thử | Hùng.Dương | 2017-05-05 | Doing
II | Danh sách các bài viết
| - Lên prototype cho trang web | Tú.Nguyễn | 2017-04-30 | Doing
| -Thiết kế giao diện mẫu cho trang web | Tú.Nguyễn | 2017-05-02 | Doing
| -Coding tương tác | Tú.Nguyễn | 2017-05-04 | Doing
| -Kiểm thử | Tú.Nguyễn | 2017-05-05 | Doing
III | Viết báo cáo |  | 2017-05-06

## Tuần 2 07.05-14.5
TIMESHEET
Module | Chức năng | PIC | Deadline | Trạng thái
I | Trang chi tiết bài viết
| - Lên prototype cho trang web | Hùng.Dương | 2017-05-07 | Doing
| -Thiết kế giao diện mẫu cho trang web | Hùng.Dương | 2017-05-09 | Doing
| -Coding tương tác | Hùng.Dương | 2017-05-11 | Doing
| -Kiểm thử | Hùng.Dương | 2017-05-12 | Doing
II | Trang tạo bài viết
| - Lên prototype cho trang web | Tú.Nguyễn | 2017-05-07 | Doing
| -Thiết kế giao diện mẫu cho trang web | Tú.Nguyễn | 2017-05-09 | Doing
| -Coding tương tác | Tú.Nguyễn | 2017-05-11 | Doing
| -Kiểm thử | Tú.Nguyễn | 2017-05-12 | Doing
III | Viết báo cáo |  | 2017-05-13

## Tuần 3 14.05-21.5
TIMESHEET
Module | Chức năng | PIC | Deadline | Trạng thái
I | Trang cập nhật trạng thái
| - Lên prototype cho trang web | Hùng.Dương | 2017-05-14 | Doing
| -Thiết kế giao diện mẫu cho trang web | Hùng.Dương | 2017-05-16 | Doing
| -Coding tương tác | Hùng.Dương | 2017-05-18 | Doing
| -Kiểm thử | Hùng.Dương | 2017-05-19 | Doing
II | Trang nhắn tin trao đổi
| - Lên prototype cho trang web | Tú.Nguyễn | 2017-05-14 | Doing
| -Thiết kế giao diện mẫu cho trang web | Tú.Nguyễn | 2017-05-16 | Doing
| -Coding tương tác | Tú.Nguyễn | 2017-05-18 | Doing
| -Kiểm thử | Tú.Nguyễn | 2017-05-19 | Doing
III | Viết báo cáo |  | 2017-05-20

## Tuần 4 21.05-28.05
TIMESHEET
Module | Chức năng | PIC | Deadline | Trạng thái
I | Trang thanh toán
| - Lên prototype cho trang web | Hùng.Dương | 2017-05-21 | Doing
| -Thiết kế giao diện mẫu cho trang web | Hùng.Dương | 2017-05-23 | Doing
| -Coding tương tác | Hùng.Dương | 2017-05-25 | Doing
| -Kiểm thử | Hùng.Dương | 2017-05-26 | Doing
II | Trang profile người dùng
| - Lên prototype cho trang web | Tú.Nguyễn | 2017-05-21 | Doing
| -Thiết kế giao diện mẫu cho trang web | Tú.Nguyễn | 2017-05-23 | Doing
| -Coding tương tác | Tú.Nguyễn | 2017-05-25 | Doing
| -Kiểm thử | Tú.Nguyễn | 2017-05-26 | Doing
III | Viết báo cáo |  | 2017-05-27

## Tuần 5 28.05-04.6
TIMESHEET
Module | Chức năng | PIC | Deadline | Trạng thái
I | Trang gợi ý người bán
| - Lên prototype cho trang web | Hùng.Dương | 2017-05-28 | Doing
| -Thiết kế giao diện mẫu cho trang web | Hùng.Dương | 2017-05-30 | Doing
| -Coding tương tác | Hùng.Dương | 2017-05-01 | Doing
| -Kiểm thử | Hùng.Dương | 2017-05-02 | Doing
II | Trang đăng ký
| - Lên prototype cho trang web | Tú.Nguyễn | 2017-05-28 | Doing
| -Thiết kế giao diện mẫu cho trang web | Tú.Nguyễn | 2017-05-30 | Doing
| -Coding tương tác | Tú.Nguyễn | 2017-05-01 | Doing
| -Kiểm thử | Tú.Nguyễn | 2017-05-02 | Doing
III | Viết báo cáo |  | 2017-05-03